# Budgétisation des deux applis Picard

Haider Rayan Boudjemeline, B3 IIM, rattrapage

## Le besoin

Picard veut installer des distributeurs réfrigérés dans l'école et a besoin de deux outils : un outil de gestion des stocks, un front en TypeScript pour gérer les produits et les quantités, et une appli de commande en Symfony + React où les étudiants voient les produits, commandent, paient et gèrent un compte fidélité. C'est un budget interne, pas un devis, donc pas de marge commerciale dedans. Le détail tâche par tâche avec les formules est dans le fichier Excel joint.

Ce que je suppose : une petite équipe type agence, une seule borne pour commencer, la borne et le lecteur de carte fournis par Picard. Pas de vrai prestataire de paiement (le sujet demande juste de valider le numéro de carte), pas d'appli mobile, pas de synchro entre plusieurs machines. Tout ça passerait en avenant.

## Méthode et tarifs

J'ai fait du bottom-up comme en cours, chaque lot découpé en tâches de 7 jours max, avec une charge en jours, un rôle et un TJM. Les TJM viennent des baromètres Silkhom 2025, Malt et TJMètre 2026 : un dev PHP ou front confirmé se situe entre 400 et 520 € selon la source, un chef de projet autour de 600 €. J'ai pris le haut de la fourchette grandes villes parce que l'école est en région parisienne : chef de projet 600 €, UX/UI, dev et QA 450 €, DevOps 550 €, RGPD 700 €. En dessous de 450 € pour un dev Symfony on tombe sur du junior et il faut plus de jours. Les charges en jours viennent de ce que j'ai vu en deux ans d'alternance sur des projets web du même genre, c'est là que j'ai appris à estimer.

## Outil de gestion des stocks

L'outil stocks se découpe en cinq lots : un cadrage court avec Picard, trois ou quatre écrans à maquetter, le front, une recette faite par quelqu'un d'autre que le dev et une mise en prod en statique. Je partirais sur du TypeScript sans framework avec Bootstrap, car pour un outil interne utilisé par deux personnes, React ajouterait de la complexité pour rien.

| Lot | Jours | Total HT |
| --- | --- | --- |
| Cadrage | 4 | 2 250 € |
| UX/UI | 3 | 1 350 € |
| Front TypeScript | 12 | 5 400 € |
| Recette | 5 | 2 250 € |
| Mise en prod | 2 | 1 000 € |
| Total | 26 | 12 250 € |

## Appli de commande

L'appli de commande compte huit lots, avec un cadrage plus long que pour l'outil stocks parce qu'il faut fixer des règles métier avec Picard, comme le calcul des points ou ce qui se passe si un produit n'est plus dispo au moment de payer. Symfony en API avec React, ça fait deux projets, du CORS, des tokens et un contrat d'API entre deux devs. J'aurais fait du Symfony avec Twig et Bootstrap, un seul déploiement, on serait a peu près à la moitié sur les lots de dev. Le sujet impose React donc j'ai ajouté un lot intégration front/back de 6 jours, sur les projets React que j'ai vus cette partie prenait facilement une semaine. Le RGPD est à part parce qu'il y a un compte avec mail et historique d'achats.

| Lot | Jours | Total HT |
| --- | --- | --- |
| Cadrage | 7 | 4 200 € |
| UX/UI | 9 | 4 050 € |
| Back Symfony | 19 | 8 550 € |
| Front React | 19 | 8 550 € |
| Intégration front/back | 6 | 2 700 € |
| RGPD | 4 | 2 300 € |
| Recette | 13 | 6 000 € |
| Déploiement | 6 | 3 200 € |
| Total | 83 | 39 550 € |

## Hors dev

Le pilotage c'est un point hebdomadaire d'une demi-journée pour le chef de projet sur toute la durée, 6 semaines pour l'outil stocks et 14 pour l'appli de commande. L'hébergement c'est un VPS OVHcloud en prod et un plus petit en staging, une centaine d'euros par an, Render en PaaS serait trois à cinq fois plus cher et pour une appli sur une borne je n'en vois pas l'intérêt. Figma un siège pendant 4 mois, Jira est gratuit. Deux demi-journées de formation pour les équipes de Picard, et une première année de maintenance en jours de correctif par mois plus deux jours pour les mises à jour de sécurité Symfony.

| Poste | Total HT |
| --- | --- |
| Pilotage | 6 000 € |
| Hébergement et outils | 188 € |
| Formation | 1 200 € |
| Maintenance an 1 | 6 500 € |
| Total | 13 888 € |

## Contingence et total

Le cours donne 5 à 15 % selon le risque. 8 % sur l'outil stocks, c'est du front pur avec un périmètre clair. 15 % sur l'appli de commande : deux serveurs, un paiement, un compte utilisateur et un contrat d'API entre deux devs, c'est le haut de la fourchette et je pense que c'est justifié. 5 % sur le transverse, ce sont surtout des abonnements dont le prix est connu.

|  | HT | Contingence | Total HT |
| --- | --- | --- | --- |
| Outil stocks | 12 250 € | 8 % | 13 230 € |
| Appli de commande | 39 550 € | 15 % | 45 483 € |
| Transverse | 13 888 € | 5 % | 14 583 € |
| Total HT |  |  | 73 295 € |
| TVA 20 % |  |  | 14 659 € |
| Total TTC |  |  | 87 954 € |

## Planning

14 semaines, l'outil stocks mené en même temps que le début de l'appli de commande par le dev front pendant que le dev back fait l'API. Outil stocks : cadrage S1, maquettes S2, front S3 à S5, recette et mise en prod S6. Appli de commande : cadrage S1 à S3, maquettes S3 et S4, back S4 à S8, front S6 à S10, intégration S10 et S11, recette S12 et S13, mise en prod et formation S14. Le Gantt par semaine est dans l'onglet Planning de l'Excel. Pour le suivi, un tableau par lot avec le consommé face au prévu mis à jour au point hebdomadaire, et une nouvelle version du budget à chaque avenant.