## Synthèse
Budget interne, pas un devis. Marge commerciale non incluse.
Poste | Sous-total HT (€) | Contingence | Montant contingence (€) | Total HT (€)
Outil stocks
Appli de commande
Transverse
Total HT
TVA 20 %
Total TTC
Jours-homme | Outil stocks
Appli de commande
Transverse (j.h seulement)
Total

## TJM
TJM retenus (€ HT par jour). Cellules bleues = valeurs saisies, à modifier ici.
Rôle | TJM (€) | Source
Chef de projet | 600 | Silkhom 2025 CDP confirmé grandes villes 500-650, TJMètre 2026 médian 600
UX/UI | 450 | Silkhom 2025 UX/UI confirmé grandes villes 330-450, freelance-informatique 3-4 ans 440
Dev front | 450 | Silkhom 2025 front JS confirmé grandes villes 350-450, haut de fourchette
Dev back | 450 | Malt 2026 Symfony 3-7 ans 401, 8-15 ans 523
Dev | 450 | même base que dev front / back
QA | 450 | Silkhom 2025 testeur QA confirmé grandes villes 350-450, haut de fourchette
DevOps | 550 | Silkhom 2025 DevOps confirmé grandes villes 450-530, TJMètre 600
Consultant RGPD | 700 | Free-Work 665 en direct, donneespersonnelles.fr 800-1200
Contingence
Contingence stocks | 8%
Contingence commande | 15%
Contingence Transverse | 5%
TVA | 20%

## Stocks
Outil stocks, grille de coûts par lot. Charge en jours-homme, tâche de 7 j max.
Lot | Tâche | Charge (j.h) | Rôle | TJM (€) | Sous-total (€ HT)
Cadrage | Atelier de lancement avec Picard | 1 | Chef de projet
Cadrage | Spécification courte et backlog | 2 | Chef de projet
Cadrage | Choix techniques et squelette de projet | 1 | Dev front
UX/UI | Parcours et wireframes | 1 | UX/UI
UX/UI | Maquettes des écrans (liste, fiche, formulaire, stock) | 2 | UX/UI
Front TypeScript | Interfaces et types produit | 1 | Dev front
Front TypeScript | Ajout et suppression de produit | 2 | Dev front
Front TypeScript | Gestion des quantités et de la disponibilité | 2 | Dev front
Front TypeScript | Liste, tri et filtres | 2 | Dev front
Front TypeScript | Validation des saisies | 2 | Dev front
Front TypeScript | Illustration et stockage local | 1 | Dev front
Front TypeScript | Intégration des maquettes (Bootstrap) | 2 | Dev front
Recette | Plan de test | 1 | QA
Recette | Campagne de test | 2 | QA
Recette | Corrections | 2 | Dev front
Mise en prod | Build et déploiement statique | 1 | DevOps
Mise en prod | Documentation et passation | 1 | Dev front
Sous-totaux par lot
Cadrage
UX/UI
Front TypeScript
Recette
Mise en prod
Total avant contingence
Contrôle sous-totaux (doit être 0)
Contingence
Total HT avec contingence
Tâche la plus longue (j.h)

## Commande
Appli de commande, grille de coûts par lot. Charge en jours-homme, tâche de 7 j max.
Lot | Tâche | Charge (j.h) | Rôle | TJM (€) | Sous-total (€ HT)
Cadrage | Atelier de lancement avec Picard | 1 | Chef de projet
Cadrage | Spécification fonctionnelle | 3 | Chef de projet
Cadrage | Règles de paiement et de fidélité avec Picard | 1 | Chef de projet
Cadrage | Backlog et découpage en sprints | 2 | Chef de projet
UX/UI | Parcours utilisateur (borne et téléphone) | 2 | UX/UI
UX/UI | Maquettes catalogue et commande | 3 | UX/UI
UX/UI | Maquettes paiement, compte et historique | 3 | UX/UI
UX/UI | Mini design system | 1 | UX/UI
Back Symfony | Setup projet, Docker, authentification JWT | 3 | Dev back
Back Symfony | Modèle de données et migrations | 2 | Dev back
Back Symfony | API produits | 2 | Dev back
Back Symfony | API commande et calcul du total | 3 | Dev back
Back Symfony | Validation carte côté serveur (Luhn, expiration) | 1 | Dev back
Back Symfony | API compte fidélité et points | 2 | Dev back
Back Symfony | API historique des commandes | 1 | Dev back
Back Symfony | Seeders et jeu de données | 1 | Dev back
Back Symfony | Tests automatisés | 2 | Dev back
Back Symfony | Contrat d'API (OpenAPI) et mocks | 2 | Dev back
Front React | Setup, routing, gestion d'état | 2 | Dev front
Front React | Catalogue produits | 3 | Dev front
Front React | Panier et tunnel de commande | 4 | Dev front
Front React | Formulaire de paiement et validation carte | 3 | Dev front
Front React | Inscription, connexion, compte fidélité | 3 | Dev front
Front React | Historique des commandes | 2 | Dev front
Front React | Intégration des maquettes | 2 | Dev front
Intégration front/back | Branchement des écrans, CORS, tokens | 3 | Dev front
Intégration front/back | Corrections croisées et cas limites | 3 | Dev back
RGPD | Registre, mentions, politique courte | 2 | Consultant RGPD
RGPD | Suppression de compte, consentement, durées | 2 | Dev back
Recette | Plan de test et jeux de données | 2 | QA
Recette | Campagnes de test (deux passes) | 5 | QA
Recette | Corrections | 5 | Dev
Recette | Recette utilisateur avec Picard | 1 | Chef de projet
Déploiement | Serveur, Docker, base, HTTPS | 3 | DevOps
Déploiement | CI et mise en prod | 2 | DevOps
Déploiement | Documentation technique | 1 | Dev back
Sous-totaux par lot
Cadrage
UX/UI
Back Symfony
Front React
Intégration front/back
RGPD
Recette
Déploiement
Total avant contingence
Contrôle sous-totaux (doit être 0)
Contingence
Total HT avec contingence
Tâche la plus longue (j.h)

## Transverse
Postes transverses aux deux projets. Prix hébergement HT (OVHcloud page VPS, sept. 2026), Figma 16 $ pris à 15 €.
Lot | Poste | Quantité | Unité | Rôle ou fournisseur | Prix unitaire (€) | Sous-total (€ HT)
Pilotage | Suivi hebdo outil stocks (0,5 j sur 6 semaines) | 3 | j.h | Chef de projet
Pilotage | Suivi hebdo appli commande (0,5 j sur 14 semaines) | 7 | j.h | Chef de projet
Hébergement et outils | VPS-2 OVHcloud, production | 12 | mois | OVHcloud | 7.21
Hébergement et outils | VPS-1 OVHcloud, staging | 12 | mois | OVHcloud | 3.81
Hébergement et outils | Figma Professional, 1 siège | 4 | mois | Figma | 14
Formation | Support de formation | 1 | j.h | Chef de projet
Formation | Session gestion des stocks (outil stocks) | 0.5 | j.h | Chef de projet
Formation | Session commandes et fidélité (appli commande) | 0.5 | j.h | Chef de projet
Maintenance an 1 | Correctifs outil stocks (0,25 j par mois) | 3 | j.h | Dev
Maintenance an 1 | Correctifs appli commande, mois 1 à 6 | 4.5 | j.h | Dev
Maintenance an 1 | Correctifs appli commande, mois 7 à 12 | 4.5 | j.h | Dev
Maintenance an 1 | Mises à jour sécurité et dépendances | 2 | j.h | DevOps
Total avant contingence
Contingence
Total HT avec contingence

## Planning
Planning indicatif sur 14 semaines. Une cellule colorée = le lot est actif cette semaine. J = jalon.
Projet | Lot | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14
Stocks | Cadrage
Stocks | UX/UI
Stocks | Front TypeScript
Stocks | Recette
Stocks | Mise en prod
Commande | Cadrage
Commande | UX/UI
Commande | Back Symfony (contrat d'API en tête)
Commande | Front React
Commande | Intégration front/back
Commande | RGPD (consultant)
Commande | RGPD (dev)
Commande | Déploiement (staging)
Commande | Recette
Commande | Déploiement (mise en prod)
Transverse | Pilotage
Transverse | Formation
Jalons
S1 | Kick-off | J
S2 | Validation des maquettes stocks |  | J
S4 | Validation des maquettes commande |  |  |  | J
S6 | Mise en prod de l'outil stocks | [5 empty] | J
S13 | PV de recette de l'appli commande | [12 empty] | J
S14 | Mise en prod de l'appli commande et formation | [13 empty] | J
Dépendances : UX avant front, contrat d'API avant front, back avant intégration, staging avant recette, recette avant prod.