## Synthèse
Budget interne, pas un devis. Marge commerciale non incluse.
Poste | Sous-total HT (€) | Contingence | Montant contingence (€) | Total HT (€)
Projet 03 | 12250 | 8% | 980 | 13230
Projet 07 | 39550 | 15% | 5932.5 | 45482.5
Transverse | 13892.24 | 5% | 694.612 | 14586.852
Total HT | 65692.24 |  | 7607.112 | 73299.352
TVA 20 % |  |  |  | 14659.8704
Total TTC |  |  |  | 87959.2224
Jours-homme | Projet 03 | 26
| Projet 07 | 83
| Transverse (j.h seulement) | 26
| Total | 135

## TJM
TJM retenus (€ HT par jour). Cellules bleues = valeurs saisies, à modifier ici.
Rôle | TJM (€) | Source
Chef de projet | 600 | Silkhom 2025 CDP confirmé 600-700, TJMètre 2026 médian 600
UX/UI | 450 | Silkhom 2025 UX/UI confirmé 430-530, freelance-informatique 3-4 ans 446-502
Dev front | 450 | Silkhom 2025 front JS confirmé 400-500
Dev back | 450 | Malt 2026 Symfony 3-7 ans 401, 8-15 ans 523
Dev | 450 | même base que dev front / back
QA | 450 | Silkhom 2025 testeur QA confirmé 450-550
DevOps | 550 | Silkhom 2025 DevOps confirmé 500-550, TJMètre 600
Consultant RGPD | 700 | Free-Work 665 en direct, donneespersonnelles.fr 800-1200
Contingence
Contingence 03 | 8%
Contingence 07 | 15%
Contingence Transverse | 5%
TVA | 20%

## 03
Projet 03, grille de coûts par lot. Charge en jours-homme, tâche de 7 j max.
Lot | Tâche | Charge (j.h) | Rôle | TJM (€) | Sous-total (€ HT)
Cadrage | Atelier de lancement avec Picard | 1 | Chef de projet | 600 | 600
Cadrage | Spécification courte et backlog | 2 | Chef de projet | 600 | 1200
Cadrage | Choix techniques et squelette de projet | 1 | Dev front | 450 | 450
UX/UI | Parcours et wireframes | 1 | UX/UI | 450 | 450
UX/UI | Maquettes des écrans (liste, fiche, formulaire) | 2 | UX/UI | 450 | 900
Front TypeScript | Interfaces et types produit | 1 | Dev front | 450 | 450
Front TypeScript | Ajout et suppression de produit | 2 | Dev front | 450 | 900
Front TypeScript | Gestion des quantités et de la disponibilité | 2 | Dev front | 450 | 900
Front TypeScript | Liste, tri et filtres | 2 | Dev front | 450 | 900
Front TypeScript | Validation des saisies | 2 | Dev front | 450 | 900
Front TypeScript | Illustration et stockage local | 1 | Dev front | 450 | 450
Front TypeScript | Intégration des maquettes (Bootstrap) | 2 | Dev front | 450 | 900
Recette | Plan de test | 1 | QA | 450 | 450
Recette | Campagne de test | 2 | QA | 450 | 900
Recette | Corrections | 2 | Dev front | 450 | 900
Mise en prod | Build et déploiement statique | 1 | DevOps | 550 | 550
Mise en prod | Documentation et passation | 1 | Dev front | 450 | 450
Sous-totaux par lot
Cadrage |  | 4 |  |  | 2250
UX/UI |  | 3 |  |  | 1350
Front TypeScript |  | 12 |  |  | 5400
Recette |  | 5 |  |  | 2250
Mise en prod |  | 2 |  |  | 1000
Total avant contingence |  | 26 |  |  | 12250
Contrôle sous-totaux (doit être 0) |  |  |  |  | 0
Contingence |  |  |  | 8% | 980
Total HT avec contingence |  |  |  |  | 13230
Tâche la plus longue (j.h) |  | 2

## 07
Projet 07, grille de coûts par lot. Charge en jours-homme, tâche de 7 j max.
Lot | Tâche | Charge (j.h) | Rôle | TJM (€) | Sous-total (€ HT)
Cadrage | Atelier de lancement avec Picard | 1 | Chef de projet | 600 | 600
Cadrage | Spécification fonctionnelle | 3 | Chef de projet | 600 | 1800
Cadrage | Règles de paiement et de fidélité avec Picard | 1 | Chef de projet | 600 | 600
Cadrage | Backlog et découpage en sprints | 2 | Chef de projet | 600 | 1200
UX/UI | Parcours utilisateur (borne et téléphone) | 2 | UX/UI | 450 | 900
UX/UI | Maquettes catalogue et commande | 3 | UX/UI | 450 | 1350
UX/UI | Maquettes paiement, compte et historique | 3 | UX/UI | 450 | 1350
UX/UI | Mini design system | 1 | UX/UI | 450 | 450
Back Symfony | Setup projet, Docker, authentification JWT | 3 | Dev back | 450 | 1350
Back Symfony | Modèle de données et migrations | 2 | Dev back | 450 | 900
Back Symfony | API produits | 2 | Dev back | 450 | 900
Back Symfony | API commande et calcul du total | 3 | Dev back | 450 | 1350
Back Symfony | Validation carte côté serveur (Luhn, expiration) | 1 | Dev back | 450 | 450
Back Symfony | API compte fidélité et points | 2 | Dev back | 450 | 900
Back Symfony | API historique des commandes | 1 | Dev back | 450 | 450
Back Symfony | Seeders et jeu de données | 1 | Dev back | 450 | 450
Back Symfony | Tests automatisés | 2 | Dev back | 450 | 900
Front React | Setup, routing, gestion d'état | 2 | Dev front | 450 | 900
Front React | Catalogue produits | 3 | Dev front | 450 | 1350
Front React | Panier et tunnel de commande | 4 | Dev front | 450 | 1800
Front React | Formulaire de paiement et validation carte | 3 | Dev front | 450 | 1350
Front React | Inscription, connexion, compte fidélité | 3 | Dev front | 450 | 1350
Front React | Historique des commandes | 2 | Dev front | 450 | 900
Front React | Intégration des maquettes | 2 | Dev front | 450 | 900
Intégration front/back | Contrat d'API (OpenAPI) et mocks | 2 | Dev back | 450 | 900
Intégration front/back | Branchement des écrans, CORS, tokens | 3 | Dev front | 450 | 1350
Intégration front/back | Corrections croisées et cas limites | 3 | Dev back | 450 | 1350
RGPD | Registre, mentions, politique courte | 2 | Consultant RGPD | 700 | 1400
RGPD | Suppression de compte, consentement, durées | 2 | Dev back | 450 | 900
Recette | Plan de test et jeux de données | 2 | QA | 450 | 900
Recette | Campagnes de test (deux passes) | 5 | QA | 450 | 2250
Recette | Corrections | 5 | Dev | 450 | 2250
Recette | Recette utilisateur avec Picard | 1 | Chef de projet | 600 | 600
Déploiement | Serveur, Docker, base, HTTPS | 3 | DevOps | 550 | 1650
Déploiement | CI et mise en prod | 2 | DevOps | 550 | 1100
Déploiement | Documentation technique | 1 | Dev back | 450 | 450
Sous-totaux par lot
Cadrage |  | 7 |  |  | 4200
UX/UI |  | 9 |  |  | 4050
Back Symfony |  | 17 |  |  | 7650
Front React |  | 19 |  |  | 8550
Intégration front/back |  | 8 |  |  | 3600
RGPD |  | 4 |  |  | 2300
Recette |  | 13 |  |  | 6000
Déploiement |  | 6 |  |  | 3200
Total avant contingence |  | 83 |  |  | 39550
Contrôle sous-totaux (doit être 0) |  |  |  |  | 0
Contingence |  |  |  | 15% | 5932.5
Total HT avec contingence |  |  |  |  | 45482.5
Tâche la plus longue (j.h) |  | 5

## Transverse
Postes transverses aux deux projets. Prix hébergement HT (OVHcloud page VPS, sept. 2026), Figma 16 $ pris à 15 €.
Lot | Poste | Quantité | Unité | Rôle ou fournisseur | Prix unitaire (€) | Sous-total (€ HT)
Pilotage | Suivi hebdo projet 03 (0,5 j sur 6 semaines) | 3 | j.h | Chef de projet | 600 | 1800
Pilotage | Suivi hebdo projet 07 (0,5 j sur 14 semaines) | 7 | j.h | Chef de projet | 600 | 4200
Hébergement et outils | VPS-2 OVHcloud, production | 12 | mois | OVHcloud | 7.21 | 86.52
Hébergement et outils | VPS-1 OVHcloud, staging | 12 | mois | OVHcloud | 3.81 | 45.72
Hébergement et outils | Figma Professional, 1 siège | 4 | mois | Figma | 15 | 60
Formation | Support de formation | 1 | j.h | Chef de projet | 600 | 600
Formation | Session gestion des stocks (outil 03) | 0.5 | j.h | Chef de projet | 600 | 300
Formation | Session commandes et fidélité (outil 07) | 0.5 | j.h | Chef de projet | 600 | 300
Maintenance an 1 | Correctifs projet 03 (0,25 j par mois) | 3 | j.h | Dev | 450 | 1350
Maintenance an 1 | Correctifs projet 07, mois 1 à 6 | 4.5 | j.h | Dev | 450 | 2025
Maintenance an 1 | Correctifs projet 07, mois 7 à 12 | 4.5 | j.h | Dev | 450 | 2025
Maintenance an 1 | Mises à jour sécurité et dépendances | 2 | j.h | DevOps | 550 | 1100
Total avant contingence | [5 empty] | 13892.24
Contingence |  |  |  |  | 5% | 694.612
Total HT avec contingence | [5 empty] | 14586.852

## Planning
Planning indicatif sur 14 semaines. Une cellule colorée = le lot est actif cette semaine. J = jalon.
Projet | Lot | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14
03 | Cadrage
03 | UX/UI
03 | Front TypeScript
03 | Recette
03 | Mise en prod
07 | Cadrage
07 | UX/UI
07 | Back Symfony
07 | Front React
07 | Intégration front/back
07 | RGPD
07 | Recette
07 | Déploiement
Transverse | Pilotage
Transverse | Formation
Jalons
S1 | Kick-off | J
S2 | Validation des maquettes 03 |  | J
S4 | Validation des maquettes 07 |  |  |  | J
S6 | Mise en prod du 03 | [5 empty] | J
S13 | PV de recette du 07 | [12 empty] | J
S14 | Mise en prod du 07 et formation | [13 empty] | J
Dépendances : UX avant front, back avant intégration, intégration avant recette, recette avant prod.